# Приложение №1

# Утверждено

постановлением ТИК

Красносулинского района

Ростовской области

от 26.05.2016 г. № 4-3

Комплексный план работы

территориальной избирательной комиссии

Красносулинского района Ростовской области

по подготовке и проведению выборов

депутатов Собраний депутатов городских и сельских поселений

Красносулинского района Ростовской области

четвертого созыва 18 сентября 2016 года

I. Вопросы, вынесенные на обсуждение заседаний ТИК.

| № заседания | Дата проведения | Перечень обсуждаемых вопросов | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 26.05.2016г | 1. О «Календарном плане основных мероприятий Территориальной избирательной комиссии Красносулинского района по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов городских и сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года. | А.Н. Фирсов |
|  |  | 2. О «Комплексном плане работы территориальной избирательной комиссии Красносулинского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов городских и сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года. | А.Н. Фирсов |
|  |  | 3. О Комплексе мероприятий территориальной избирательной комиссии Красносулинского района по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года. | А.Н. Фирсов |
|  |  | 4. Об Экспертном Совете по оценке предвыборных агитационных материалов и иным вопросам информационного обеспечения при проведении выборов депутатов Собраний депутатов городских и сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года. | А.Н. Фирсов С.А. Чернышкова |
|  | 5. О Перечне первичных финансовых документов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету кандидатов при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Красносулинском районе Ростовской области. | С.А. Чернышкова |
|  | 6. Об определении филиала Сбербанка для открытия и ведения специальных избирательных счетов для формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Собраний депутатов городских и сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого 18 сентября 2016 года. | А.Н. Фирсов Г.А. Королева |
|  | 7. О назначении ответственного по контролю за соблюдением участниками избирательного процесса правил проведения предвыборной агитации при проведении выборов депутатов представительных органов городских и сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года. | А.Н. Фирсов |
|  | 8. О наделении члена территориальной избирательной комиссии Красносулинского района с правом решающего голоса полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях в период подготовки и проведения выборов депутатов Собраний депутатов городских и сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года. | А.Н. Фирсов В.В. Ячнев |
|  | 9. Об организации «Горячей линии» связи территориальной избирательной комиссии Красносулинского района с избирателями в период подготовки и проведения выборов депутатов Собраний депутатов городских и сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года. | А.Н. Фирсов |
| 2. | 14.06.2016 г. | 1. Об установлении размеров дополнительной оплаты труда членов территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий, порядке и сроках выплаты дополнительной оплаты труда членам территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов депутатов Собраний депутатов городских и сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва. | А.Н. Фирсов Г.А. Королева |
|  |  | 2. О распределении средств муниципального бюджета, выделенных территориальной избирательной комиссии Красносулинского района на подготовку и проведение выборов депутатов Собраний депутатов городских и сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва, утверждении сметы расходов территориальной избирательной комиссии Красносулинского района, участковых избирательных комиссий. | А.Н. Фирсов Г.А. Королева |
|  |  | 3. О привлечении граждан к работе в территориальной избирательной комиссии Красносулинского района на период подготовки и проведения выборов депутатов Собраний депутатов городских и сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва. | А.Н. Фирсов |
|  |  | 4. Об утверждении графика работы членов территориальной избирательной комиссии Красносулинского района с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, на июнь, июль, август, сентябрь, октябрь 2016 года в период подготовки и проведения выборов депутатов Собраний депутатов городских и сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва. | А.Н. Фирсов |
|  |  | 5. О заключении договора о полной материальной ответственности с главным бухгалтером и бухгалтером-кассиром территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов депутатов Собраний депутатов городских и сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва. | А.Н. Фирсов |
|  |  | 6. О распорядке и режиме работы членов территориальной избирательной комиссии Красносулинского района в период подготовки и проведения выборов депутатов Собраний депутатов городских и сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва. | А.Н. Фирсов В.А. Буценко |
|  |  | 7. О предоставлении главой Администрации Красносулинского района сведений об избирателях для составления списков избирателей на выборах депутатов Собраний депутатов городских и сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва. | А.Н. Фирсов |
|  |  | 8. Об утверждении транспортных расходов территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов депутатов Собраний депутатов городских и сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва. | А.Н. Фирсов |
|  |  | 9. О группе контроля за использованием территориального комплекса средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» Красносулинского района в период подготовки и проведения выборов депутатов Собраний депутатов городских и сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва. | А.Н. Фирсов |
|  |  | 1. О предложении территориальной избирательной комиссии по выделению и оборудованию на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов и информационных материалов избирательных комиссий на выборах депутатов Собраний депутатов городских и сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва. | А.Н. Фирсов |
|  |  | 2.О приобретении канцелярских товаров для работы территориальной избирательной комиссии и рабочих групп в период подготовки и проведения выборов депутатов Собраний депутатов городских и сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года. | Г.А. Королева |
|  |  | 3. О создании комиссии на списание канцелярских товаров, малоценных и быстроизнашивающихся материальных ценностей на период подготовки и проведения выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года. | Г.А. Королева |
|  |  | 4. Об изготовлении продукции по правовому информированию избирателей в период подготовки и проведения выборов депутатов Собраний депутатов городских и сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года. | А.Н. Фирсов. |
| 3. | 01.07.2016 г. | 5. О перечне печатной продукции, изготавливаемой ТИК для подготовки и проведения выборов депутатов Собраний депутатов городских и сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года. | А.Н. Фирсов |
|  |  | 6. Об объеме сведений о кандидатах в депутаты Собраний депутатов городских и сельских поселений Красносулинского района Ростовской области, представленных при их выдвижении и доводимых до сведения избирателей. | В.А. Буценко. |
|  |  | 7. Об обеспечении равных условий при организации встреч зарегистрированным кандидатам в депутаты Собраний депутатов городских и сельских поселений Красносулинского района Ростовской области, их доверенным лицам с избирателями в помещениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | С.А. Чернышкова |
| 4. | 30.06.2016 г. | 1. Об утверждении формы Уведомления о факте предоставления помещений зарегистрированным кандидатам для проведения агитационных публичных мероприятий в период подготовки и проведения выборов депутатов Собраний депутатов городских и сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года. | В.А. Буценко |
|  |  | 2. Об открепительном удостоверении для голосования на выборах депутатов Собраний депутатов городских и сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва. | А.Н. Фирсов |
| 5. 15.07.2016г | 1. Об утверждении Комплекса мер территориальной избирательной комиссии Красносулинского района по работе с инвалидами, слабовидящими и незрячими избирателями в период подготовки и проведения выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва. | А.Н. Фирсов С.А, Чернышкова |
|  | 2. О Мероприятиях по созданию безбарьерной среды для граждан с ограниченными физическими возможностями (слабовидящие, слепые) при проведении выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва. | А.Н. Фирсов |
| 6. | 22.07.2016г. | 1. О проведении встреч с «ветеранами голосования» и о проведении районного конкурса-фестиваля домов культуры, клубов по правовому просвещению избирателей «Выбор будущего» в период подготовки и проведения выборов депутатов Собраний депутатов городских и сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва. | С.А. Чернышкова |
|  |  | 2. О средствах массовой информации, уведомивших территориальную избирательную комиссию Красносулинского района Ростовской области о готовности предоставить печатную площадь и о полиграфических организациях, опубликовавших и представивших в территориальную избирательную комиссию сведения о размерах и условиях оплаты услуг по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации кандидатами в депутаты Собраний депутатов городских и сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва. | В.А. Буценко |
| 7. | 29.07.2016г. | 1. Об обеспечении участковых избирательных комиссий помещениями и оборудованием, рекомендации по оформлению помещений УИК, фасадов зданий и помещений для голосования на выборах депутатов Собраний депутатов городских и сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва. | А.Н. Фирсов В.В. Ячнев С.А. Семиглазов |
|  |  | 2. О количестве используемых переносных ящиков для голосования участковыми избирательными комиссиями на выборах депутатов Собраний депутатов сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва. | А.Н. Фирсов |
|  |  | 3. Об объеме информации о кандидатах в депутаты Собраний депутатов сельских поселений Красносулинского района, доводимых до сведения избирателей в СМИ при их выдвижении, а также размещаемой на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед ним на выборах депутатов Собраний депутатов городских и сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года. | С.А. Чернышкова |
| 8. | 05.08.2016г. | 1. Об окончании приема заявлений для регистрации кандидатов в депутаты Собраний депутатов городских и сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва. | А.Н. Фирсов |
|  |  | 2. О проведении жеребьевки по распределению платной печатной площади на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами. | А.Н. Фирсов |
| 9. | 15.08.2016г. | 1. О регистрации (отказе в регистрации) кандидатов в депутаты Собраний депутатов городских и сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва. | А.Н. Фирсов С.А, Чернышкова В.А. Буценко |
| 10. | 26.08.2016г | 1. Об утверждении текстов избирательных бюллетеней, числа бюллетеней, изготавливаемых на выборах депутатов Собраний депутатов городских и сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года. | А.Н. Фирсов В.А. Буценко |
|  |  | 2. О порядке контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Собраний депутатов городских и сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года. | В.А. Буценко В.В. Ячнев С.А. Семиглазов |
| 11. | 05.09.2016 г. | 1. О готовности к передаче первого экземпляра списков избирателей участковым избирательным комиссиям на выборах депутатов Собраний депутатов городских и сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года. | Сорока В.А. |
|  |  | 2. О количестве, порядке и сроке передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Собраний депутатов городских и сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года. | А.Н. Фирсов |
|  |  | 3. О количестве специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней, по выборам депутатов Собраний депутатов городских и сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года. | А.Н. Фирсов |
|  |  | 4. О порядке взаимодействия и работе УФМС, ЗАГСа, суда в день голосования. | А.Н. Фирсов |
| 12. | 12.09.2016 г. | 1.О схеме связи участковых избирательных комиссий с территориальной избирательной комиссией за день до дня голосования, в день голосования, проведение тренировки с участковыми избирательными комиссиями по выборам депутатов Собраний депутатов городских и сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года. | А.Н. Фирсов |
|  |  | 2.О проведении проверок готовности помещений участковых избирательных комиссий, помещений для голосования избирательных участков. | С.А. Чернышкова |
| 13. | 14.09.2016 г. | 1. О порядке работы членов территориальной избирательной комиссии в день голосования на выборах депутатов Собраний депутатов сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года. | А.Н. Фирсов |
|  |  | 2. О порядке приема избирательной документации от участковых избирательных комиссий после завершения подсчета голосов на выборах депутатов Собраний депутатов сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года. | А.Н. Фирсов |
|  |  | 3. О графике приема избирательной документации от участковых избирательных комиссий после проведения выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года. | А.Н. Фирсов |
|  |  | 4. О порядке и графике сдачи финансовых отчетов председателями участковых избирательных комиссий. | Королева Г.А. |
|  |  | 6. О применении средств видеонаблюдения и порядке ведения наблюдателями фото и (или) видеосъемки в помещении для голосования на выборах депутатов Собраний депутатов сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года. | А.Н. Фирсов |
|  |  | 7. Об образовании мобильной выездной группы территориальной избирательной комиссии Красносулинского района по оказанию правовой помощи участковым избирательным комиссиям в Единый день голосования на выборах депутатов Собраний депутатов городских и сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года. | А.Н. Фирсов |
|  |  | 8. О схеме расположения оборудования, наблюдателей, членов комиссии с правом совещательного голоса, иных лиц присутствующих при установлении итогов и результатов голосования в территориальной избирательной комиссии в Единый день голосования 18 сентября 2016 года. | А.Н. Фирсов |
| 14. | 16.09.2016 г. | 1. О готовности участковых избирательных комиссий к проведению голосования на выборах депутатов Собраний депутатов сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года. | В. В. Ячнев Н.А. Бескаравайная |
| 15. | 17.09.2016 г. | 1. О проведении голосования на выборах депутатов Собраний депутатов городских и сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года. | А.Н. Фирсов |
| 16. | 18.09.2016 г. | 1. О рассмотрении жалоб, обращений, заявлений при установлении итогов и результатов голосования на выборах депутатов Собраний депутатов городских и сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года. | А.Н. Фирсов |
|  |  | 2.Об установлении итогов голосования на выборах депутатов Собраний депутатов сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года. | А.Н. Фирсов |
| 17. | 19.09.2016 г. | 1. Анализ работы ТИК и УИК по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года. | А.Н. Фирсов |
| 18. | 28.09.2016 г. | 1. О результатах сдачи избирательной документации участковыми избирательными комиссиями. | В.А. Буценко |
|  |  | 2. О результатах сдачи председателями участковых избирательных комиссий финансовых отчетов. | Г.А. Королева |
|  |  | 3. О премировании председателей участковых избирательных комиссий по итогам проведения выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года. | А.Н. Фирсов |
|  |  | 4. О проведении проверки финансовых отчетов участковых избирательных комиссий целевого использования денежных средств, выделенных для подготовки и проведения выборов депутатов Собраний депутатов городских и сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года. | Г.А. Королева Т.А. Захарова |
|  |  | 5. Об утверждении обзорно-аналитической справки территориальной избирательной комиссии о проведенной работе по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года. | А.Н. Фирсов |
| 19. | 25.10.2016г | 1. О проведении проверки территориальной избирательной комиссии целевого использования денежных средств, выделенных для подготовки и проведения выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года. | С.А. Чернышкова |
| 20. | 28.10.2016 г. | 1. О премировании по итогам проведения выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. | А.Н. Фирсов |
|  |  | 2. Об утверждении финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов Собраний депутатов городских и сельских поселений Красносулинского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года. | А.Н. Фирсов |

II. Мероприятия по обеспечению функционирования

избирательных комиссий.

| № п/п | Перечень мероприятий | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Контроль за работой ГАС «Выборы». | В течение всего периода | А.Н. Фирсов С.А. Семиглазов |
|  | Направление писем в УФМС, суд, военкомат, ЗАГС с напоминанием о своевременном предоставления в ТИК сведений об избирателях. | Июнь 2016 г. | А.Н. Фирсов |
|  | Проведение совещания с представителями органов регистрационного учета населения Красносулинского района (УФМС, суд, военкомат, ЗАГС). | 23.06. 2016 г. | А.Н. Фирсов С.А.Чернышкова |
|  | Направление сведений в ТИК о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей. | 28.06. 2016 г. | Глава Администрации Красносулинского района |
|  | Информирование избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных процедур, о ходе избирательной кампании, о выдвижении и регистрации кандидатов. | еженедельно | А.Н. Фирсов |
|  | Размещение сообщения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК на сайте ТИК. | Согласно срока ИК РО | А.Н. Фирсов |
|  | Принятие решений о сборе предложений от субъектов выдвижения для дополнительного зачисления в резерв составов УИК. | Согласно срока ИК РО. | В.А. Буценко |
|  | Передача по акту первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям. | Не позднее 7 сентября 2016 г. | А.Н. Фирсов В.А. Буценко |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения. | Со 7 сентября 2016г | Участковые избирательные комиссии |
|  | Выдача открепительных удостоверений в территориальной избирательной комиссии Красносулинского района. | С 3 августа по 6 сентября 2016г. | В.А. Буценко |
|  | Выдача открепительных удостоверений в участковых избирательных комиссиях. | С 7 сентября по 16 сентября 2016г. . | Участковые избирательные комиссии |

III. Организационно-методическая работа.

| № п/п | Перечень мероприятий | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1.Закрепление за участковыми избирательными комиссиями членов ТИК с правом решающего голоса для оказания методической и практической помощи. | июнь 2016 г. | А.Н. Фирсов |
|  | 1.2.Направление письма главам сельских поселений Красносулинского района по своевременному обеспечению ТИК и УИК транспортом. | июнь 2016 г. | А.Н. Фирсов |
|  | 1.3.Обращение в Красносулинский филиал цеха электросвязи по вопросу обеспечения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования бесперебойной телефонной связью. | август 2016 г. | А.Н. Фирсов |
|  | Подготовить комплект документов для УИК: - постановление ТИК о формировании состава комиссии; - постановление ТИК о назначении председателя УИК; -копия постановления Администрации Красносулинского района об образовании избирательных участков; -номера телефонов учреждений, организаций и служб, необходимых при возникновении чрезвычайных ситуаций; - примерный план работы УИК; - номенклатуру дел. | август 2016 г. | В.А. Буценко Н.А. Бескаравайная |
|  | Подготовка к каждому еженедельному совещанию с УИК комплекта документов, материалов. | По графику | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Подготовить порядок (схему) размещения информации на стендах в помещениях УИК, помещений для голосования, размещению оборудования. | август 2016 г. | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Оповещение избирателей о месте и времени голосования через СМИ или иным способом. | Не позднее 7 сентября 2016г. | ТИК УИК |
|  | Оповещение избирателей о выдаче открепительных удостоверений через СМИ или иным способом. | Не позднее 07.09.2016г. | ТИК УИК |
|  | Представление сведений в ТИК о гражданах, обладающих активным избирательным правом, находящихся в местах временного пребывания избирателей, где не образован избирательный участок. | Не позднее 13.09.2016г. | Руководители учреждений, организаций |
|  | Направление избирателям приглашения для участия в выборах. | Не позднее 07.09. 2016 г. | Участковые избирательные комиссии |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям. | Не позднее 16.09. 2016 г. | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача списка избирателей в участковые избирательные комиссии. | Не позднее 7 сентября 2016г. | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Определение избирательных участков, для которых будут изготавливаться специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. | Август 2016г. | ТИК |
|  | Составление графика приема избирательной документации УИК. | Август 2016 г. | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Прием избирательной документации от участковых избирательных комиссий. | Согласно графику | Территориальная избирательная комиссия |

IV. Мероприятия подготовки членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса.

| № п/п | Перечень мероприятий | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Программа обучения членов ТИК |  |  |
|  | Тема 1. Изучение Областного закона №645-ЗС от 08.08.2011 г. «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области» с внесенными в него последними изменениями. 1.1.Основные принципы проведения выборов депутатов представительных органов сельских поселений. 1.2. Понятия и термины, используемые в Областном законе. 1.3. Избирательное право. Назначение выборов. Анализ изменений областного законодательства по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований. | 1 ч 08.06. 2016 г. | А.Н. Фирсов |
|  | Тема 2. Процедура выдвижения кандидатов. 2.1.Условия выдвижения кандидатов. 2.2.Представление избирательных документов для регистрации. Проверка соблюдения порядка сбора подписей. Регистрация кандидатов. | 15.06. 2016 г. | А.Н. Фирсов В.А. Буценко |
|  | Тема 3. Информирование избирателей и предвыборная агитация. 3.1. Информирование избирателей. Опросы общественного мнения. Организации телерадиовещания и периодические печатные издания, используемые для информационного обеспечения выборов. 3.2. Предвыборная агитация. Условия проведения предвыборной агитации на телевидении и в периодических печатных изданиях. 3.3.Недопустимость злоупотребления правом на проведение предвыборной агитации. | 2 ч 24.06. 2016 г. | А.Н. Фирсов В.А. Буценко |
|  | Тема 4. Голосование, подсчет голосов избирателей, установление итогов голосования. 4.1. Помещение для голосования. 4.2. Избирательный бюллетень. 4.3. Порядок голосования. Порядок голосования избирателей вне помещения для голосования. 4.4. Порядок подсчета голосов избирателей и составление протокола УИК. 4.5.Порядок установления итогов голосования территориальной избирательной комиссией. | 3 ч 01.07. 2016 г. | А.Н. Фирсов С.А. Чернышкова В.А. Буценко |
|  | Тема 5. Рассмотрение проблемных форс мажорных ситуаций, возникающих в ходе подготовки и проведения выборов. Меры по предотвращению конфликтных ситуаций в день голосования. | 2 ч 08.07. 2016г. | А.Н. Фирсов В.В. Ячнев |
|  | Программа обучения для председателей, заместителей, секретарей УИК. «Избирательное законодательство и организация выборов». 1. Цель обучения: повышение квалификации руководящего состава участковых избирательных комиссий по вопросам организации и проведения выборов. 2. Категория слушателей: председатель, заместитель и секретарь УИК. 3. Форма обучения: очная. |  |  |
|  | I. Тематический план учебно-практического курса. |  |  |
|  | Тема 1. Правовой статус и полномочия участковой избирательной комиссии и ее членов. 1.1. Полномочия участковой избирательной комиссии. 1.2. Права и обязанности члена УИК с правом решающего голоса. 1.3. Права и обязанности члена УИК с правом совещательного голоса. 1.4. Решения участковой избирательной комиссии. 1.5. Обязательность исполнения решений УИК. 1.6. Место и роль УИК в системе избирательных комиссий в Российской Федерации. | 1 ч 25.06. 2016 г. | А.Н. Фирсов В.В. Ячнев Н.А. Бескаравайная |
|  | Тема 2.Организация подготовки к голосованию. Список избирателей. Избирательная документация. 2.1. Избирательная документация: порядок передачи, получения и хранения списков избирателей, избирательных бюллетеней и других документов. 2.2. Доставка избирательной документации в участковую избирательную комиссию. 2.3.Вычеркивание в избирательных бюллетенях данных о выбывших кандидатах. 2.4.Подготовка избирательных бюллетеней к голосованию. 2.5.Погашение избирательных бюллетеней. 2.6.Избирательные бюллетени установленной и не установленной формы. 2.7.Недействительные и действительные избирательные бюллетени. 2.8. Испорченные избирательные бюллетени. | 02.07. 2016 г. | А.Н. Фирсов В.А. Буценко |
|  | Тема 3.Организация и порядок голосования. Подсчет голосов и установление итогов голосования. 3.1. Время проведения голосования. Объявление помещения для голосования открытым. Опечатывание ящиков для голосования. Начало работу УИК. 3.2. Организация и порядок голосования. 3.3. Голосование вне помещения для голосования. 3.4.Осуществление контроля за ходом голосования. 3.5.Подготовка к подсчету голосов избирателей на участке. 3.6. Порядок подсчета голосов избирателей участковой избирательной комиссией. 3.7. Порядок заполнения протокола УИК об итогах голосования. 3.8. Требования к оформлению протокола УИК об итогах голосования. 3.9. Порядок подписания протокола об итогах голосования и проведения заседания УИК по рассмотрению жалоб и заявлений. 3.10. Правила заверения и выдачи копий протокола УИК об итогах голосования. 3.11. Порядок представления протокола УИК в вышестоящую комиссию. | 09.06. 2016 г. | А.Н. Фирсов С.А. Чернышкова В.А. Буценко Н.А. Бескаравайная |
|  | Тема 4. Организация и обеспечение деятельности участковой избирательной комиссии. 4.1. Порядок проведения заседания УИК. 4.2. Планирование работы УИК. 4.3.Гласность в деятельности УИК. Организация информирования избирателей. 4.4. Взаимодействие УИК с органами государственной власти и местного самоуправления, с кандидатами, их доверенными лицами, уполномоченными представителями избирательных объединений, наблюдателями, другими участниками избирательного процесса. Права наблюдателей и доверенных лиц. 4.5. Содействие государственных органов и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, их должностных лиц участковой избирательной комиссии в реализации ее полномочий. 4.6.Помещения для голосования и его оснащение. 4.7. Открытость и гласность в деятельности участковых избирательных комиссий. | 16.07. 2016 г. | А.Н. Фирсов В.А. Буценко С.В. Довгий |
|  | Тема 5. Бюджетное финансирование. 5.1. Виды расходов УИК. 5.2. Смета расходов УИК при подготовке и проведении выборов. 5.3.Финансовая документация при расходовании бюджетных средств. 5.4. Контроль за целевым расходованием средств, выделенных участковой избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов. | 23.07. 2016 г. | А.Н. Фирсов Г.А. Королева |
|  | Тема 6. Документационное обеспечение деятельности участковой избирательной комиссии. 6.1. Организация делопроизводства и его правовая регламентация. 6.2. Прием, регистрация и прохождение поступающей документации. 6.3. Оформление и отправка исходящей документации. 6.4. Организация работы с заявлениями и обращениями граждан. 6.5. Основные требования к подготовке и оформлению документов. 6.6. Подготовка и проведение заседания УИК, оформление и регистрация протоколов заседания и решений УИК. 6.7. Организация контроля за исполнением решений вышестоящих и участковых избирательных комиссий. 6.8.Составление номенклатуры дел, формирование и оформление дел. 6.9. Передача документов в вышестоящую избирательную комиссию. | 30.07. 2016 г. | В.А. Буценко В.В. Ячнев Н.Г. Ивашина |
|  | Тема 7. Юридическая ответственность и правовые санкции за нарушения избирательного законодательства при проведении выборов. 7.1.Государственно-правовая ответственность УИК. Порядок и основания расформирования УИК. Освобождение члена УИК от его обязанностей. 7.2.Уголовная ответственность за нарушение избирательных прав. 7.3. Административная ответственность за нарушение избирательного законодательства о выборах. Административный протокол. | 06.08. 2016 г. | В.А. Буценко В.В. Ячнев . |
|  | Тема 8. Рассмотрение проблемных ситуаций, возникающих в ходе подготовки и проведения выборов. Меры по предотвращению конфликтных ситуаций в день голосования. | 13.08. 2016г. | А.Н. Фирсов В.А. Буценко В.В. Ячнев |
|  | Тема 9. Порядок выдачи открепительных удостоверений. Рассмотрение проблемных ситуаций, возникающих в ходе выдачи открепительных удостоверений. | 13.08. 2016г. | А.Н. Фирсов В.А. Буценко В.В. Ячнев |
|  | Использование контрольно-проверочных карточек для проведения учебы и проверки знаний членов УИК. | Домашнее задание 20.08. 2016 г. | А.Н. Фирсов В.А. Буценко |
|  | Проведение ролевой игры для участковой избирательной комиссии «Внесение изменений и записей в список избирателей». | 27.08. 2016 г. | В.А. Буценко В.В. Ячнев |
|  | Проведение семинара-совещания с наблюдателями. | 29.08. 2016 г. | А.Н. Фирсов С.А. Чернышкова |
|  | Проведение контрольного задания для руководителей УИК «Разделение избирательных бюллетеней по их видам». | Домашнее задание 27.08. 2016 г. | В.А. Буценко |
|  | Проведение контрольного задания для руководителей УИК «Заполнение протокола УИК» и выдача копий. | 03.09. 2016 г. | В. А. Буценко |
|  | Проведение деловой игры «Подведение итогов голосования на избирательном участке». | 03.09. 2016 г. | А,Н. Фирсов В.А. Буценко В.В. Ячнев |
|  | Проведение ролевых игр в помещениях УИК для голосования (проигрывание на практике всего хода избирательного процесса). | 05.09. 2015 г. | А,Н. Фирсов В.А. Буценко В.В. Ячнев |

V. Мероприятия по повышению активности

и правовой культуры избирателей.

| № п/п | Перечень мероприятий | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа «Клуба молодого избирателя». | Постоянно | Комитет по молодежной политике, Территориальная избирательная комиссия, Отдел культуры |
|  | Оформление в библиотеках Красносулинского района уголков избирателя, книжных выставок: «Из истории выборов», «Выборы и все о них», «Право и власть», «Кому доверим Россию», «Голосуя сегодня, мы выбираем завтра», «Будущее ты выбираешь сам», календарей «До выборов осталось…», проведение викторины на тему: «Готовы ли Вы к выборам?», круглый стол «Молодежь выбирает будущее», беседы «Кандидаты: Кто есть, кто?». День информации «Читаем. Думаем. Выбираем», «Мы избиратели - нам выбирать». | Июнь- сентябрь 2016 г. | Центральная районная библиотека, библиотеки Городских и сельских поселений |
|  | Презентация выставки «Электоральная демократия на Дону» выборы органов государственной власти и местного самоуправления в Ростовской области». | июль-сентябрь 2016 г. | Центральная районная библиотека, библиотеки сельских поселений |
|  | Вечер вопросов и ответов для будущих избирателей «Правильный выбор за Вами». | сентябрь 2016 г. | Центральная межпоселеческая библиотека, библиотеки поселений |
|  | Дискуссия «Молодое поколение выбирает», «Нужен ли мой голос на выборах». | август 2016 г. | Центральная районная библиотека, библиотеки сельских поселений |
|  | Экспресс-опрос «Твое отношение к выборам». | август 2016 г. | Центральная районная библиотека, библиотеки сельских поселений |
|  | Вечер вопросов и ответов «Право выбора за нами». | август 2016 г. | Центральная районная библиотека, библиотеки сельских поселений |
|  | Обсуждение «Выбираем сами - как жить дальше». | август 2016 г. | Образовательные учреждения, Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выступления призеров конкурса агитбригад района «Выбор будущего» | август-сентябрь 2016 г. | Отдел культуры |
|  | Организация молодежных дискотек, выступлений коллективов художественной самодеятельности в день выборов на избирательных участках. | 17-18 сентября 2016 г. | Отдел культуры |
|  | Систематическое информирование избирателей о ходе подготовки и проведении выборов депутатов представительных органов городских и сельских поселений Красносулинского района Ростовской области 18 сентября 2016 года через газету «Красносулинский вестник» сайт ТИК. | Еженедельно | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Вручение избирателям приглашений для сверки списков и для голосования. | Сентябрь 2016 г. | Участковые избирательные комиссии |
|  | Информирование избирателей о дате выборов. Изготовление баннеров и печатной продукции с датой выборов для размещения в поселениях района. | Июль- август 2016 г. | Территориальная избирательная комиссия, |
|  | Информирование избирателей о дате выборов. Размещение баннеров, баннеров с датой выборов в поселениях района. | Июль- август 2016 г. | Участковые избирательные комиссии, администрации поселений |
|  | Проведение круглых столов с работниками культуры, работниками библиотек, руководителями образовательных учреждений по организации информационно-разъяснительной деятельности среди молодежи, с целью повышения электоральной активности избирателей. | август- сентябрь 2016 г. | А.Н. Фирсов С.А. Чернышкова С.В. Довгий А.А. Борисов |
|  | Проведение встреч с «ветеранами голосования» в селах района. | Август- сентябрь 2016 г. | Отдел культуры ТИК, УИК |

VI. Мероприятия по финансовому обеспечению

деятельности избирательной комиссии.

| № п/п | Перечень мероприятий | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение распределения денежных средств, выделенных ТИК на подготовку и проведение выборов депутатов представительных органов сельских поселений Красносулинского района Ростовской области, утверждение сметы расходов ТИК и УИК на подготовку и проведение выборов депутатов представительных органов сельских поселений 18 сентября 2016 года. | июнь 2016 г. | А.Н. Фирсов Г.А. Королева |
|  | Заключение гражданско-правовых договоров с привлеченными работниками в ТИК. | июнь 2016 г. | А.Н. Фирсов Г.А. Королева |
|  | Направление в сбербанк письма и обращения на открытие специального лицевого счета. | июнь 2016 г. | Галиченко О.Н. Бухгалтер ТИК |
|  | Открытие лицевого счета ТИК в сберегательном банке г. Новошахтинск. | июнь 2016 г. | Галиченко О.Н. Бухгалтер ТИК |
|  | Обеспечение УИК бланками финансовой документации. | август 2016 г. | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Составление графика сдачи финансовых отчетов. | август 2016 г. | Г.А. Королева |
|  | Прием финансовых отчетов от участковых избирательных комиссий. | сентябрь 2016 г. | Г.А. Королева Т.А. Захарова |
|  | Рассмотрение на заседании ТИК результатов сдачи финансовых отчетов участковыми избирательными комиссиями. | сентябрь 2015 г. | А.Н. Фирсов Г.А. Королева |
|  | Представление финансового отчета о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Собраний депутатов городских сельских поселений Красносулинского района Ростовской области 18 сентября 2016 года в Избирательную комиссию Ростовской области. | По графику октябрь 2016 г. | А.Н. Фирсов Г.А. Королева |

Председатель комиссии 							     А.Н. Фирсов